Приложение № 3

к Извещению о проведении

электронного аукциона

на реализацию выполнения работ

по обеспечению пожарной

безопасности объекта

ИПУ РАН (эвакуационный выход)

по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН (эвакуационный выход) по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65

**1. Объект закупки:** Реализация выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН (эвакуационный выход) по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 (далее - Работы).

1.1. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, строение 2 (корпус общего назначения), ИПУ РАН (далее – Объект).

**Цель закупки:** выполнение предписания МЧС от 26.06.2019 № 233/1/1-2.

**Код ОКПД 2 43.29.12.120** - Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, требующие специальной квалификации.

**2. Краткие характеристики выполняемых Работ:**

2.1. Работы выполняются в соответствии с Рабочей документацией (согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»):

- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

2.2. Другие сопутствующие Работы, предусмотренные согласованным Проектом производства работ (далее – ППР).

**3. Объем, перечень и стоимость выполняемых Работ:** в соответствии с Локальной сметой на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН (эвакуационный выход) по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 **(**Приложение № 1   
к Техническому заданию).

**Конфигурацию и размеры составных элементов конструкций эвакуационной лестницы (далее - конструкции), а также марку и материал профиля, характеристики, состав комплектов крепежа необходимо согласовать с Заказчиком при предоставлении результатов уточняющих замеров конструкций.**

**4. Перечень Работ, сроки их выполнения, требования к выполнению Работ:**

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик разрабатывает   
и направляет посредством электронной почты Заказчику ППР.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ППР от Подрядчика подписывает его или выставляет мотивированный отказ с замечаниями по ППР и направляет один экземпляр в адрес Подрядчика. Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внесения отдельных изменений в ППР без изменения срока, то такие изменения производятся по согласованию Сторон   
в письменной форме.

Подрядчик обязан выполнять Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Рабочей документацией, Контрактом и Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Персонал (работники) Подрядчика обязан соблюдать конфиденциальность   
в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками (персоналом) Подрядчика вовремя их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.

Подрядчик выполняет Работы с применением собственного профессионального оборудования, инвентаря, расходных материалов и механизмов. Все материалы и комплектующие, используемые при выполнении Работ, должны иметь соответствующие документы о качестве, действующие    
на территории Российской Федерации на период выполнения работ.

**5. Порядок выполнения Работ:**

Работы должны осуществляться без повреждений конструкции зданий Заказчика, инженерных коммуникаций и прочего имущества Заказчика. Подрядчик несет материальную ответственность   
за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу Заказчика, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Подрядчика.

Доставляемые конструкции эвакуационного выхода должны быть новые,   
в упаковке, обеспечивающей их сохранность при транспортировке, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

**6. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с соблюдением следующих условий:**

- Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение ППР, обеспечивающий безопасные условия Работ;

- Работы выполняются своевременно, в полном объеме;

- Работы выполняются без прерывания рабочего процесса сотрудников ИПУ РАН в условиях функционирующего учреждения (Понедельник – Четверг 09:30-18:15 (по МСК), Пятница: 09:30-17:00 (по МСК) по рабочим дням, а также в выходные и праздничные дни по письменному согласованию с Заказчиком.

Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм   
и производственных инструкций для персонала (работников). Работающие сотрудники (персонал) Подрядчика должны быть в персональной форме, обеспечивающей защиту и очищенной сменной обуви.

Во время нахождения на территории Заказчика работников (персонала) Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками (персоналом) установленных   
у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

Подрядчик выполняет Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества за выполняемыми Работами.

В случае привлечения Подрядчиком и использования иностранной и иногородней рабочей силы, Подрядчик обязан при выполнении Работ соблюдать правила привлечения   
и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ   
и нормативными правовыми актами.

**7. Требования к безопасности выполнения Работ:**

Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении Работ   
и компенсация ущерба пострадавшим в течение всего срока действия Контракта лежит   
на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать пострадавшим страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении Работ.Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют следующим требованиям:

- Используемое при выполнении Работ оборудование, механизмы и материалы отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации,   
и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения;

- Утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении Работ, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов.

***Персоналу (работникам) Подрядчика запрещается:***

- употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ   
на территории Заказчика;

- курение производится в специально отведенных местах на территории Заказчика;

- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории Заказчика.

**8. Общие требования к Работам:**

Подрядчик обязан соблюдать следующие условия:

- выполнить принятые на себя обязательства по выполнению Работ в соответствии   
с Техническим заданием и Контрактом;

- Работы проводятся под контролем представителя Заказчика (технический надзор   
при необходимости осуществляется Заказчиком);

- в течение 3 (трёх) рабочих дней не позднее даты начала выполнения Работ, Подрядчик обязан направить на имя руководителя Заказчика (представителя Заказчика) письмо посредством электронной почты, на адрес, указанный в Контракте, с приложениями:

1) списки работников (персонал) с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов (при наличии);

2) список автомашин (при необходимости) с указанием государственного номера, региона регистрации и марки автомобиля;

- представители Подрядчика обязаны находиться на Объекте Заказчика в чистой специализированной одежде.

Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Работы выполняются на действующем объекте Заказчика, в связи с чем, Заказчик вправе по соглашению с Подрядчиком, приостановить выполнение Работ с отметкой в журнале производства работ на срок до 8-ми часов на основании внутреннего распорядка Заказчика.

С целью осуществления контроля качества выполнения Работ, Подрядчик предоставляет ответственному представителю Заказчика доступ к выполняемым Работам в любое время.

**9. Требования к качественным характеристикам Работ, требования к функциональным характеристикам товаров, подлежащих использованию при выполнении Работ, требования к безопасности выполнения Работ:**

Результат выполнения Работ должно соответствовать следующим действующим нормам, правилам и стандартам:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент   
о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий   
и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-  СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства";

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНИП 2.01.07-85\*»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

Вся полнота ответственности за несоблюдение указанных норм и правил   
при проведении Работ на Объекте Заказчика представителями Подрядчика возлагается   
на Подрядчика.

В производстве Работ Подрядчик должен применять сертифицированные материалы, соответствующие требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

После выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, исполнительные схемы и другие документы (при необходимости).

**10. Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий Контракта:**

Работы выполняются в течение **30 (тридцати) рабочих дней** с даты заключения Контракта. Подрядчик имеет право досрочно завершить работы по согласованию   
с Заказчиком.

**11. Требования к выполненным Работам и иные показатели, связанные   
с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика, приемка выполненных работ:**

Приемка Работ по Контракту осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

**12. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Гарантийный срок на выполненные Работы, включая гарантийный срок   
их обслуживания, составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на материалы, применяемые при выполнении Работ, определяются заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов   
и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации.

Подрядчик обязан исправлять дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, за свой счет.   
На устраненный дефект также распространяется тот же срок гарантии в пределах срока общей гарантии.

Приложение к Техническому заданию:

- Приложение № 1 - Локальная смета на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН (эвакуационный выход) по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65.

**Приложение № 1 к Техническому заданию**

Локальная смета

на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН (эвакуационный выход) по адресу: г. Москва,

ул. Профсоюзная, д. 65

*(прилагается в виде отдельного файла)*