Приложение №2

к договору № 816-14/46.2-ДП

от 27 апреля 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение НИР: «Управление объектами с распределенными параметрами по техническому состоянию (моделирование, идентификация и оптимизация)»

| № п/п | Наименование этапов работ по договору (соисполнители) | Сроки выполнения начало/ окончание | Расчетная цена этапа руб. | Какие Исполнители участвующие в выполнении работ | Форма и состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение методов декомпозиции с расщеплением, параллельных алгоритмов с оптимальным вложением вычислительных алгоритмов в архитектуру МВС для решения задач управления разработкой анизотропных природных залежей нефти и газа. | 30.03.2015/31.12.2015 | 151 062,38 | Исполнители: 1, 3, 4, 6, 9, 10 | Результаты будут отражены в публикациях, свидетельствах о регистрации программ и др.) |
| 2 | Разработка алгоритмов распознавания типов раскрашенных графов для классификации ситуаций управления. | 30.03.2015/31.12.2015 | 50354, 05 | Исполнители: 2, 5, 7, 8 | То же, что в п.1 |
| 3 | Анализ и формализация задач оптимизации с неопределенными переменными. | 30.03.2015/31.12.2015 | 50354, 05 | Исполнители: 2, 5, 7, 8 | То же, что в п.1 |
| 4. | Исследование эволюционных методов многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности. | 30.03.2015 31.12.2015 | 47 206, 92 | Исполнители: 1, 3, 4, 6, 9, 10 | То же, что в п.1 |
| 5. | Методика решения задач многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности. | 30.03.2015 31.12.2015 | 31 471,28 | Исполнители: 2, 5, 7, 8 | То же, что в п.1 |
| 6. | Методы, обеспечивающие робастность решения, полученного в процессе многокритериальной оптимизации. | 30.03.2015 31.12.2015 | 31 471,28 | Исполнители: 1÷10 | То же, что в п.1 |
| 7. | Апробация полученных теоретических результатов в прикладных задачах | 30.03.2015 31.12.2015 | 15 735, 64 | Исполнители: 1÷10 | То же, что п.1 и годовой отчет РФФИ |

| «Заказчик»: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора |  | Барабанов И.Н. |

М.П.

Подписи Исполнителей:

| Исполнитель 1: Ахмезянов Атлас Валиевич ___________________ Ахметзянов А.В. Подпись | Исполнитель 6: Искаков Алексей Борисович ___________________ Искаков А.Б. Подпись |
| --- | --- |
| Исполнитель 2: Бабичев Андрей Владимирович ___________________ Бабичев А.В Подпись | Исполнитель 7: Кулида Елена Львовна ___________________ Кулида Е.Л. Подпись |
| Исполнитель 3: Батов Алексей Владимирович ___________________ Батов А.В. Подпись | Исполнитель 8: Лебедев Валентин Григорьевич ___________________ Лебедев В.Г. Подпись |
| Исполнитель 4: Боронин Иван Андреевич ___________________ Боронин И.А. Подпись | Исполнитель 9: Сальников Антон Михайлович ___________________ Сальников А.М. Подпись |
| Исполнитель 5: Вересников Георгий Сергеевич ___________________ Вересников Г.С. Подпись | Исполнитель 10: Ярошенко Егор Александрович ___________________ Ярошенко Е.А. Подпись |